[image: image2.png]J.d Fundusze DOLNY Unia Europejska
Europejskie W & uropeiski Fundusz
. SLASK oo





 [image: image1.png]J.d Fundusze DOLNY Unia Europejska
Europejskie W & uropeiski Fundusz
. SLASK oo



                                    
	Projekt: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

w Świeradowie-Zdroju”

Nr RPDS.04.02.01-02-0008/16 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

ul. 11 Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój
	Tel.  +48 75 781 64 89

Fax.  +48 75 781 65 85

Strona internetowa: www.swieradowzdroj.pl 
e-mail: um@swieradowzdroj.pl


Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego  OR.271.25.2017
CZĘŚĆ IV

(WYKAZ CEN) - POPRAWIONY
	dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie

	PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

	na roboty budowlane:

	„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

w Świeradowie-Zdroju”



Świeradów-Zdrój, 12.2017 r.
WYKAZ CEN
Zamówienie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”
	Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: 
	OR.271.25.2017


ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

ul. 11 Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój

WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


ZESTAWIENIE ZBIORCZE
	Wykaz Cen Nr
	Tytuł
	Kwota  

[PLN]

	1.
	Roboty budowlane – Część I (zgodnie z Wykazem Cen nr 1 - Część I)
	

	2.
	Roboty budowlane – Część II (zgodnie z Wykazem Cen nr 2 - Część II)
	

	3.
	Roboty budowlane – Część III (zgodnie z Wykazem Cen nr 3 - Część III)
	

	4.
	Roboty budowlane – Część IV (zgodnie z Wykazem Cen nr 4 - Część IV)
	

	KWOTA CAŁKOWITA BEZ PODATKU VAT 

(do przeniesienia do formularza oferty)
	

	KWOTA PODATKU VAT* 
(do przeniesienia do formularza oferty)
	

	CENA CAŁKOWITA Z PODATKIEM VAT 

(do przeniesienia do formularza oferty)
	


* Uwaga:, że nie dotyczy Wykonawców zagranicznych od których mowa w pkt. XIV. Ust. 5 SIWZ , którzy  podają umowną cenę netto 
2. Na podstawie art. 91 ust. 3a Pzp oświadczam, że wybór oferty:

{Właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X:}

 FORMCHECKBOX 
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
 FORMCHECKBOX 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w następującym zakresie (UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższe informacje w przypadku powstania obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi powinna  odpowiadać nazwom wskazanym w Polskiej klasyfikacji wyrobów i usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753).):
a. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: …………….. o wartości (bez kwoty podatku): ……… zł netto,

b. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ………….. o wartości (bez kwoty podatku): ………… zł netto,
Wykaz Cen nr 1 – Cześć I
Roboty budowlane 
	L.p.
	Scalony element robót do rozliczeń częściowych
	Granice dopuszczalnego procentowego udziału wykonania elementu w całkowitych kosztach Robót [%]
	Przyjęty przez Wykonawcę procentowy udział w całkowitych kosztach Robót [%]
	Wartość całkowita robót elementu kontraktu      [PLN]

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Kanały grawitacyjne
z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Dolnej od S0.1 do S0.18 i S0.18 do S0.18.1

w tym:

- S0.6-S0.18  : wykonanie nawierzchni asfaltowej razem z obustronnymi opornikami betonowymi, szerokość pasa jezdnego 3,5m razem z opornikami, długość drogi ok. 469,0m, powierzchnia odtworzenia – ok. 1643,0m2,

- S0.18-S0.18.1 skrzyżowanie przy studni S0.19 : wykonanie nawierzchni asfaltowej, szerokość pasa jezdnego 5,5m, długość drogi-ok. 10,0m, powierzchnia odtworzenia- ok. 55,0m2
	8,0 – 10,0
	 
	 

	
	
	
	
	

	2
	Kanały grawitacyjne
z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Dolnej  na odcinkach:

od S0.18 do S0.27  

od S0.27 do i S0.28

do S0.27 do S0.27.1, bez studni S0.27.1

w tym:

- S0.19 skrzyżowanie : wykonanie nawierzchni asfaltowej, powierzchnia odtworzenia-ok.160,0m2

- S0.19-S0.27 : wykonanie nawierzchni asfaltowej razem z obustronnymi krawężnikami betonowymi, szerokość pasa jezdnego 5,2m plus obustronne  krawężniki, długość drogi-ok. 281,0m, powierzchnia odtworzenia-ok.1463,0m

- S0.27-S0.28 skrzyżowanie : wykonanie nawierzchni asfaltowej, powierzchnia odtworzenia-ok.105,0m2 
	5,5 - 6,5
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	Kanały grawitacyjne
z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Dolnej,  Kolejowej i Dworcowej na odcinku od S0.28 do S0.43  , 

w tym:

- S0.28-S0.43 – wykonanie nawierzchni asfaltowej razem z obustronnymi opornikami betonowym,i, szerokość pasa jezdnego 3,0m razem z opornikami, długość drogi -ok. 282,0m, powierzchnia odtworzenia-ok. 847,0m2
	7,5 - 8,6

	
	

	4
	1. Kanały grawitacyjne
z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Mokra na odcinku od PS2 do S2.12 

2. Pompownia ścieków PS2 - kompletne wykonanie i rozruch mechaniczno-energetyczny

3. Rurociąg tłoczny od PS2

w tym :

- PS2-S2.12 : wykonanie nawierzchni asfaltowej razem z obustronnymi opornikami betonowymi, szerokość pasa jezdnego 3,0m razem z opornikami, długość drogi ok. 392,0m, powierzchnia odtworzenia-ok. 1175,0m2
	11,0 - 12,5
	 
	 

	
	4. Wodociąg w ul. Mokrej od W2 do W10’ + W1 do W2
	1,0 – 1,5
	
	

	5
	1. Kanały grawitacyjne
z odtworzeniem nawierzchni z asfaltowej ul. Mokra i Kruczej na odcinku od S2.12 do S2.16, z wpięciem do S2.12 rurociągu tłocznego od PS3

w tym :

- S2.12-S2.16 do mostu : wykonanie nawierzchni asfaltowej razem z obustronnymi opornikami betonowymi, szerokość pasa jezdnego razem z opornikami 2,5m, długość drogi-ok. 134,0m, powierzchnia odtworzenia-ok. 336,0m2, 
	1,2 - 2,2
	 
	 

	
	2. Wodociąg w ul. Mokrej  i Kruczej od W10’ do W15 z wpięciem do węzła W15 wodociągu W15 do W69A w ul. Nadbrzeżnej i Kościuszki
	0,8 - 1,0
	
	

	6
	1. Kanały grawitacyjne
w ul. Kruczej na odcinku od S2.16 do S2.25
	5,8-7,0
	 
	 

	
	2. Wodociąg w ul. Kruczej od W15 do W22
	1,0 – 1,5
	
	

	7
	1. Kanały grawitacyjne
z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Kopernika na odcinku od S2.25 do S2.37

w tym :

- S2.25-S2.37 : wykonanie nawierzchni asfaltowej razem z obustronnymi opornikami betonowymi, szerokość pasa jezdnego 3,6m razem z opornikami, długość drogi ok. 534,0m, powierzchnia odtworzenia- ok. 1924,0m2
	8,0 – 9,2
	 
	 

	
	2. Wodociąg w ul. Kopernika od W22 do W32
	1,7 – 2,0
	
	

	8
	1. Kanały grawitacyjne
z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Kopernika na odcinku od S2.37 do S2.45

w tym :

- S2.37-S2.45 : wykonanie nawierzchni asfaltowej razem z obustronnymi opornikami betonowymi, szerokość pasa jezdnego razem z opornikami 3,6m, długość drogi-ok. 361,0m, powierzchnia odtworzenia-ok. 1300,0m2,
	5,9 – 7,0
	 
	 

	
	2. Wodociąg w ul. Kopernika od W32 do W43
	1,2 - 1,5
	
	

	9
	1. Kanały grawitacyjne
wzdłuż ul. Nadbrzeżnej na odcinku od S2.45 do S2.51
	4,0 – 4,8
	 
	 

	
	2. Wodociąg wzdłuż ul. Nadbrzeżnej od W43 do W48
	0,4 – 0,6
	
	

	10
	Strefowa pompownia wody  przy ul. Nadbrzeżnej - kompletne wykonanie i rozruch mechaniczno-energetyczny
	2,2 – 2,5
	 
	 

	
	
	
	
	

	11
	1. Kanały grawitacyjne
wzdłuż ul. Nadbrzeżnej na odcinku od S2.51 do S2.63 oraz od S2.54 do S2.54.5, z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Chopina na odcinku od S2.53 do S2.60,

w tym :

- S2.53-S2.60 : wykonanie nawierzchni asfaltowej razem z obustronnymi opornikami betonowymi, szerokość pasa jezdnego razem z opornikami 3,5m, długość drogi-ok. 298,0m, powierzchnia odtworzenia-ok. 1044,0m2
	8,5 – 10,0
	 
	 

	
	2. Wodociąg wzdłuż ul. Nadbrzeżnej od W48 do W56’
	2,0 – 2,2
	
	

	12
	1. Kanały grawitacyjne
wzdłuż ul. Nadbrzeżnej na odcinku od PS4 do S4.11, od S4.2 do S4.2.4 i S4.2.1 do S.42.6

2. Pompownia ścieków PS4 – kompletne wykonanie i rozruch mechaniczno-energetyczny

3. Rurociąg tłoczny od PS4 z przejściem przez rzekę Kwisę do S2.63 
	12,0– 14,0
	 
	 

	
	4. Wodociąg w ul. Kościuszki od W56’ do W65
	1,0 – 1,2
	
	

	RAZEM
	 
	100
	 


Wykaz Cen nr 2 – Cześć II
Roboty budowlane 
	L.p.
	Scalony element robót do rozliczeń częściowych
	Granice dopuszczalnego procentowego udziału wykonania elementu w całkowitych kosztach Robót [%]
	Przyjęty przez Wykonawcę procentowy udział w całkowitych kosztach Robót [%]
	Wartość całkowita robót elementu kontraktu      [PLN]

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Kanał grawitacyjny z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Bocznej  na odcinku od PS1 do S1.8 

w tym :

- PS1-S1.8 : wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi krawężnikami betonowymi, szerokość pasa jezdnego 4,0m plus krawężniki, długość drogi-ok. 217,0m, powierzchnia odtworzenia- ok. 935,0m2
	19,0 – 22,0
	 
	 

	
	
	
	
	

	2
	Pompownia ścieków PS1 - kompletne wykonanie i rozruch mechaniczno-energetyczny
	17,0 – 20,0
	
	

	3
	Rurociąg tłoczny od PS1 z przejściem przez rzekę Kwisę, ze studnią S0.27.1
	45,0 – 53,0
	
	

	4
	Kanał grawitacyjny z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Bocznej od S1.1 do i S1.11  

w tym :

- S1.1-S1.11 : wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi krawężnikami betonowymi, szerokość pasa jezdnego 4,0m plus krawężniki, długość drogi-ok. 68,0m, powierzchnia odtworzenia-ok. 293,0m2 
	11,0 – 13,0
	
	

	RAZEM
	 
	100
	 


Wykaz Cen nr 3 – Cześć III
Roboty budowlane 
	L.p.
	Scalony element robót do rozliczeń częściowych
	Granice dopuszczalnego procentowego udziału wykonania elementu w całkowitych kosztach Robót [%]
	Przyjęty przez Wykonawcę procentowy udział w całkowitych kosztach Robót [%]
	Wartość całkowita robót elementu kontraktu      [PLN]

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Kanały grawitacyjny z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Ratowników, Zaułek i Nadbrzeżnej  na odcinkach od Si do S1.23 oraz odcinki boczne w tym:

- Si-S1.12 : wykonanie nawierzchni asfaltowej , szerokość pasa jezdnego 5,0m,długość drogi -ok. 55,0m, powierzchni odtworzenia-ok. 297,0m2,
	57,0 – 71,0 
	 
	 

	
	
	
	
	

	2
	Kanały grawitacyjny z odtworzeniem nawierzchni tłuczniowej w ul. Nadbrzeżnej  na odcinkach od S1.15 do i S1.17

w tym :

- S1.15-S1.16 : wykonanie nawierzchni tłuczniowej, szerokość pasa  3,5m, długość-ok. 48,0m, powierzchnia odtworzenia-ok. 169,0m2,

- S1.16-S1.17 : wykonanie nawierzchni tłuczniowej, szerokość pasa 3,5m, długość drogi-ok. 19,0m, powierzchnia odtworzenia -             ok. 66,0m2
	15,0 – 20,0
	
	

	3
	Kanały grawitacyjny z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Zaułek  na odcinkach od S1.20 do S0.1.22 

w tym : 

- S1.20-S1.21 : wykonanie nawierzchni asfaltowej razem z obustronnymi opornikami betonowymi, szerokość pasa jezdnego 3,0m razem z opornikami, długość drogi-ok. 33,0m, powierzchnia odtworzenia-ok. 98,0m2,

- S1.18-S1.20 skrzyżowanie : wykonanie nawierzchni asfaltowej, powierzchnia odtworzenia-ok. 100,0m2 
	22,0 – 27,0
	
	

	RAZEM
	 
	100
	 


Wykaz Cen nr 4 – Cześć IV
Roboty budowlane 

	L.p.
	Scalony element robót do rozliczeń częściowych
	Granice dopuszczalnego procentowego udziału wykonania elementu w całkowitych kosztach Robót [%]
	Przyjęty przez Wykonawcę procentowy udział w całkowitych kosztach Robót [%]
	Wartość całkowita robót elementu kontraktu      [PLN]

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Kanały grawitacyjne wzdłuż ul. Nadbrzeżnej i w ul. Kościuszki z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na odcinku od PS3 do S3.11 i od S3.11 do S3.11.1

w tym :

- S3.6-S3.11 : wykonanie nawierzchni asfaltowej, szerokość pasa jezdni 7,20 bez krawężników, długość drogi-ok. 175,0m, powierzchnia odtworzenia-ok. 1333,0m2
	50,0  - 62,0
	 
	 

	
	
	
	
	

	2
	Pompownia ścieków PS3 - kompletne wykonanie i rozruch mechaniczno-energetyczny
	15,0 – 20,0
	
	

	3
	Rurociąg tłoczny od PS3 z przejściem przez rzekę Kwisę do S2.12, bez wpięcia do studni S2.12
	11,0 – 16,0 
	
	

	4
	Wodociąg (przejście przez rzekę Kwisę) i w ul. Nadbrzeżnej od W15 do W 69A, bez wpięcia do węzła W15
	11,0 – 13,0
	
	

	RAZEM
	 
	100
	 


Oświadczam, że:
1. Powyższe Wykazy Cen zostały skalkulowane przeze/przez mnie/nas na podstawie warunków ustalonych w opisie przedmiotu zamówienia. 
2. Płatności za wszystkie pozycje Robót w wypełnionych Wykazach Cen, na które składam ofertę zostaną dokonane zgodnie z umową i na podstawie ustalonych przeze/przez mnie/nas kwot ryczałtowych za poszczególne elementy wymienione w Wykazach Cen.

3. Wskazany zakres elementu robót ujmuje w kolumnie 4 wszystkie występujące na odcinkach między studzienkami (w przypadku kanalizacji) i między węzłami (w przypadku wodociągów) boczne odcinki kanałów i wodociągów oraz wszystkie sięgacze (odcinki od sieci głównej do granicy posesji) przyłączonych do sieci głównych objętych danym elementem robót i wskazane w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

4. W przypadku scalonych elementów robót do rozliczeń częściowych obejmujących odtworzenie nawierzchni utwardzonych będę miał prawo do wystąpienia o zapłatę częściową w wysokości 90 % wartości elementu ustalonej w kolumnie 4 po wykonaniu całego jego zakresu bez warstwy ścieralnej asfaltowej lub z kostki betonowej. W takim przypadku będę miał prawo do zapłaty za pozostałą część elementu po wykonaniu warstwy ścieralnej lub kostki betonowej przypisanej do tego elementu. 

5. W przypadku obiektów pompowni wody oraz przepompowni ścieków będę miał prawo wystąpienia o płatność za element Robót, po jego kompletnym wykonaniu i dokonaniu protokolarnego rozruchu mechaniczno-energetycznego; sprawdzenie i protokolarne potwierdzenie uzyskanych parametrów technologicznych (hydraulicznych) obiektów oraz prawidłowość ich działania będzie wykonane na etapie odbioru końcowego.

6. Objęte w Wykazie Cen płatnością przejściową Roboty mogą być rozliczone jednorazowo dla uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu odcinków/zakresów zakończonych całkowicie pod każdym względem (nie dotyczy to warstwy ścieralnej lub z kostki betonowej odtwarzanych dróg) i po spełnieniu wszystkich innych warunków opisanych w SIWZ.

7. Jestem/śmy świadomy/i, że oferta moja/nasza zostanie odrzucona, jako niespełniająca warunków niniejszego Wykazu Cen, w przypadku, gdy w Wykazie Cen wskażę/emy wartość spoza przedziału ustalonego w kolumnie 4 oraz w przypadku, gdy suma wskazanych przeze/przez mnie/nas wartości w kolumnie 5 w pozycjach od 1 do 12 (Wykaz Cen – Część I) lub od 1 do 4 (Wykaz Cen – Część II  i Wykaz Cen – Część IV) lub od 1 do 3 (Wykaz Cen – Część III) będzie inna niż 100%.

8. Podstawy płatności za wykonane elementy podane w Wykazach Cen nie są traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy na wykonanie Robót, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach.

9. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych elementów i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, mam/mamy pełną świadomość, że kwoty, które wprowadzone zostały do Wykazu Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem. Jestem/jesteśmy w pełni świadom/i wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszej Umowy i że stosownie do nich wyceniłem/wyceniliśmy wszystkie pozycje.

10. W związku z powyższym podane kwoty obejmują wszelkie wydatki poboczne nieprzewidziane oraz ryzyka każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Umową. Z uwagi na to, że Wykazy Cen nie przewidują innych pozycji, zostały zapewnione odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych Wykazach Cen na wszelkie ponoszone koszty związane. 

11. Wprowadzone kwoty w odniesieniu do wszystkich pozycji w Wykazie Cen odzwierciedlają właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Umowie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszej Umowy jako całości rozdzielone zostały pomiędzy wszystkie kwoty podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Umowy zostały rozciągnięte na te pozycje, których te części dotyczą.

12. Umowna cena (ryczałtowa) podana w Wykazie Cen dla wszystkich pozycji obejmuje:

a) koszty bezpośrednie, w tym:
· koszty wszelkiej robocizny do wykonania danego elementu robót wraz 
z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki 
od płac,

· koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,

· koszty wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danego elementu robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót,

b) koszty ogólne budowy, w tym:
· koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 
i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,

· wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę, 

· koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,

· koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia,

· koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów 
i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe,

· koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty związane z realizacją planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

· koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,

· koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

· koszty podróży służbowych personelu budowy,

· opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg) i zabezpieczeń (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 

· koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych, w tym także odszkodowań dla właścicieli i użytkowników terenów w pasie Robót przekazanych czasowo Wykonawcy, 

· koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań pomontażowych przewidzianych w Wymaganiach Zamawiającego, 

· koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót - koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego - małej architektury np. ogrodzenia, chodniki, tereny zielone itp. znajdujące się w pasie prowadzonych robót i poza nim, jeżeli zostały uszkodzone w trakcie prowadzonych robót,

· koszty montażu, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych,

· opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały 
i sprzęt,

· koszty gwarancji i ubezpieczeń,

· wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

· udział w przeglądach gwarancyjnych  1 raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

c)
ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, tym:
· ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;

· wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z Opisu przedmiotu Zamówienia, warunków Kontraktu oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.

13. Oferowana cena elementu/pozycji w Wykazie Cen jest ostateczna, co wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją niezależnie od okoliczności, które mogą wystąpić w trakcie realizacji Umowy, z wyjątkiem sytuacji szczególnych opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

14. Kwoty wpisane w Wykazie Cen zostaną wykorzystane na etapie obliczania i dokonywania należnych płatności. 

15. Zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej/mojej oferty do przedstawienia przed zawarciem umowy, szczegółowej kalkulacji dla każdej pozycji Wykazu cen.
PODPIS:
	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy
(ów) 
	Miejscowość 

i  data

	
	
	
	
	
	


[image: image2.png]Roboty budowlane „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju”


