Świeradów-Zdrój, dnia 30.09.2015r.
Uczestnicy postępowania
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Nr 3
Działając na podstawie rozdziału IV punkt 8 ogłoszenia o przetargu zawiadamia się, że w dniu 25.09.2015r. wpłynęło pytanie do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół (MZS) znajdującego się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 2 w Świeradowie Zdroju oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 (SP2) przy ulicy Sanatoryjnej 2 w Świeradowie Zdroju” o treści :
Pytanie Wykonawcy nr 1:

Dajecie Państwo  3 miesiące (12 tygodni) czasu na opracowanie i uzgodnienie całej dokumentacji?
Jeśli w tym:
- do 3 tygodni na koncepcje,
- do 4 tygodni uzgodnienie P.B. z WKZ,
to na uzgodnienie w Starostwie i uzyskanie pozwolenia n.b. zostaje 5 tygodni(ustawowo 65 dni) a trzeba jeszcze doliczyć co najmniej 4 tygodnie na opracowanie projektu budowlanego, 2 tygodnie na wykonanie badań geotechnicznych nośności gruntu.
ODP: Niektóre z tych konsultacji można prowadzić rownolegle. W zakresie zamówienia nie lezy uzyskania przez potencjalnego wykonawce pozwolenia na budowe dla przedmiotowego zakresu.

Pytanie Wykonawcy nr 2	Czy dla potrzeb nowych sal jest wystarczająca ilość istniejących juz w obu szkołach toalet, czy też je przewidzieć w nowych częściach analogicznie z szatnią?	ODP: Ilość toalet w obu szkołach jest wystarczająca. Nie przewiduje się zwiększenia liczby uczniów do obu szkół.
Pytanie Wykonawcy nr 3	Projekt techniczny rozbudowy budynku  MZS o 4 sale dydaktyczne (matematyka, chemia, fizyka, biologia).Co oznacza zapis wraz z wyposażeniem? Czy projektujemy instalacje słaboprądowe? Internet, multimedia, rolety (sterowane elektr)czy chodzi też o meble czy też sala biologii ma mieć rozprowadzone inst wod-kan ? czy sala chemiczna ma mieć rozprowadzone inst gazową i wod-kan ?	ODP: Zamawiający stosując zapis wraz z wyposarzeniem miał na myśli konieczność zaprojektowania zarówno niezbędnych instalacji słaboprądowych ( internet, multimedia, rolety) jak również wyposażenie sal edukacyjnych w niezbędne meble. Sala biologii jak i sala chemiczna powinna być wyposażona w instalacje wodno-kanalizacyjna.
Pytanie Wykonawcy nr 4
Projekt techniczny rozbudowy budynku SP2 o 3 sale dydaktyczne (matematyka, fizyczno-chemiczna, biologiczna)   Co oznacza zapis wraz z wyposażeniem? Czy projektujemy instalacje słaboprądowe? Internet, multimedia, rolety (sterowane elektr)czy chodzi też o meble	ODP: Zamawiający stosując zapis wraz z wyposarzeniem miał na myśli konieczność zaprojektowania zarówno niezbędnych instalacji słaboprądowych ( internet, multimedia, rolety) jak również wyposażenie sal edukacyjnych w niezbędne meble. Sala biologii jak i sala chemiczno- fizyczna powinna być wyposażona w instalacje wodno-kanalizacyjna.

Burmistrz Roland Marciniak
Zamawiający

Sporządził:
Marcin Rosołek
Podinspektor ds. Gospodarki komunalnej